Pla Estratègic del Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú 2013-2016 - Objectius estratègics.

5.2. Fer un 15% dels TFG en anglès i en grup a l’EPSEVG (Q8, 24ECTS).    Proposta inicial del Responsable, Pere Ponsa,  19/11/2013 Seguiment: 28/04/2014

| ACCIONS: | Data inici | Estat | Data final | Col·laboradors i Recursos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1: Comprovar que els estudiants han cursat 42 ECTS en anglès (objectiu 5.1) |  | No iniciat |  | Unitat de suport a la docènica i Qualitat |
| A2: Promoure entre el PDI l’oferta de TFG en anglès |  | No iniciat |  | Serveis Promoció EPSEVG |
| A3: Aconseguir el suport de UniCor o similar per al suport de PDI i estudiantat en la redacció, i habilitats comunicatives |  | No iniciat |  | EPSEVG i UniCor |
| A4: Aprofitar la presència de professors visitants per a que realitzin seminaris de docència/recerca en anglès | Octubre 2013 | Finalitzat | Abril 2014 | EPS, IDPS |

Comentaris: Les dificultats més importants per incrementar l’indicador són aconseguir una bona col·laboració entre EPSEVG i Unicro per al suport en aquesta activitat. També és important que saber parlar angl+es no és suficient per tenir les habilitats de saber escriure mab correcció una bona memoria de TFG.

A1

Cap optativa es fa en anglès en aquest moments.

A4

Dins EPS/UIDPS al febrer de 2014 s’han fet quatre seminaris de professors visitants: Roger Nylund Team Building, David Ashworth Project Management, Lynn Kahle International Marketing, Bonnie Weinstein International Communications (font: Seminars Schedule dins EPS 2014 en el web)